**ПРИНЯТО:**

на Педагогическом совете МБОУ «Дмитриевская ООШ»

Протокол № 1 от 31.01.2022r.

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ «Дмитриевская ООШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Кучинский

Приказ № 17-о от 31.01.2022г.

**План-график мероприятий МБОУ**

**«Дмитриевская ООШ»**

**по обеспечению перехода на новые ФГОС HOO, ФГОС** ООО **на 2022-2027** годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *г»*  *к/к* | Мероприятия | Сроки  **исполнения** | Результат |
|  | **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГOC** **HOO и ФГОС ООО** | | |
| 1 | Педагогический совет по переходу на новый ФГОС НОО и ООО: Создание рабочей группы по  обеспечению перехода на новые ФГОС HOO и ФГОС ООО;  утверждение планов перехода на новый ФГОС | *Январь 2022*  *года* | Приказ о создании рабочих групп по  обеспечению перехода на ФГОС HOO и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС HOO.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного  родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС HOO и ООО за период 2022-2027 годов | *Январь 2022 года,*  *август 2022 года* | Протокол общешкольного  родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФFOC HOO и ООО за период 2022-2027 годов |
|  | Проведение классного  родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС HOO | *Май, ежегодно* с  *2022 года* | Протокол классного родительского  собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС HOO |
| 4 | Проведение классного  родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу  на новые ФГОС ООО | *Май, ежегодно,*  *2022-2024 годы* | Протокол классного родительского  собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских  мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | *Ежегодно,* в  *течение учебного года* в *соответствии графиком* | Аналитические отчеты замдиректора  *по* УBP о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО |
| 6 | Педагогический совет по вопросу: «Анализ имеющихся в  образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ HOO и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO и ООО» | *Август 2022*  *года* | Аналитическая записка об оценке  условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС HOO и ООО |
| 7 | Анализ соответствия  материально-технической базы образовательной | *Июнь 2022 —*  *август 2022 года* | Аналитическая записка об оценке  материально-технической базы реализации ООП HOO и |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | организации для реализации  ООП HOO и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда |  | ООО, приведение ее в соответствие с  требованиями новых ФГОС HOO и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки  УMK по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС HOO и ООО в  соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до* 7  *сентября*  *2022-2027* | Наличие утвержденного и  обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС HOO и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы  мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов HOO и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности HOO и ООО | *март 2022 года* | Аналитическая справка замдиректора  по УBP. |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГOC HOO и**  **ФГО С ООО** | | | |
| 10 | Формирование банка данных  нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС HOO и ФГОС ООО | *В течение всего*  *периода* | Банк данных нормативно-правовых  документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 11 | Изучение документов  федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | *В течение всего*  *периода* | Листы ознакомления с документами  федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 12 | Внесение изменений в программу  развития образовательной организации | *Сентябрь*  *2022* года | Приказ о внесении изменений в  программу развития образовательной организации |
| 13 | Внесение изменений и  дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | *До 01.09.2022* | Устав образовательной организации |
| 14 | Разработка приказов, локальных  актов, регламентирующих введение ФГОС HOO и ФГОС ООО | *Январь-август 2022* | Приказы, локальные акты,  регламентирующие переход на новые ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 15 | Приведение в соответствие с  требованиями новых ФГОС HOO и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | *До 01.09.2022* | Должностные инструкции |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Разработка на основе примерной  основной образовательной программы HOO основной образовательной программы HOO образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO | До *01.08.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы  по разработке основной образовательной программы HOO.  Основная образовательная программа HOO, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 17 | Разработка на основе примерной  основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования  УУД, *программы коррекционной работы,* в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До *01.08.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы  по разработке основной образовательной программы ООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,  программа формирования  УУД, *программа коррекционной работы* |
| 18 | Утверждение основных  образовательных программ HOO и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования  УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | *До 01.09.2022* | Протокол заседания ПC.  Приказ об утверждении образовательных программ HOO и ООО, в т.ч.  рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы ООО* |
| 19 | Разработка учебных планов,  планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС HOO и ООО на 2022/23  учебный год | *До 30 августа*  *2022 года* | Учебный план HOO.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности HOO. План внеурочной деятельности ООО |
| 20 | Разработка учебных  планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-x и 5-6-х классов по новым ФГОС HOO и ООО на 2023/24 учебный год | *До 30 мая*  *2023 года* | Учебный план HOO.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности HOO. План внеурочной деятельности ООО |
| 21 | Разработка учебных  планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-x классов по новым ФГОС HOO и ООО на 2024/25 учебный год | *До 30 мая*  *2024 года* | Учебный план HOO.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности HOO. План внеурочной деятельности ООО |
| 22 | Разработка учебных | *До 30 мая* | Учебный план HOO. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | планов, планов внеурочной  деятельности для IN-x и 5-8-x классов по новым ФFOC HOO и ООО на 2025/26 учебный год | *2025 года* | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности HOO. План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебного плана, плана  внеурочной деятельности для 5— 9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | *До 30 мая*  *2026 года* | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка и утверждение  рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO и ООО | *До 31 августа*  *2022 года* | Рабочие программы педагогов по  учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 25 | Разработка и утверждение  рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO и ООО | *До 31 августа*  *2023 года* | Рабочие программы педагогов по  учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 26 | Разработка и утверждение  рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФFOC HOO и ООО | *До 31 августа*  *2024 года* | Рабочие программы педагогов по  учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 27 | Разработка и утверждение  рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO и ООО | *До 31 августа*  *2025 года* | Рабочие программы педагогов по  учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |
| 28 | Разработка и утверждение  рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного | *До 31 августа*  *2026 года* | Рабочие программы педагогов по  учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | плана для 9 класса на 2026/27  учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO и ООО |  |  |
| 29 | Утверждение списка УMK для  уровней HOO и ООО | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка УMK  для уровней HOO и ООО с приложением данного списка |
| 30 | Утверждение модели договора  между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022  года | Приказ об утверждении модели  договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями |
| 31 | Внесение изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС HOO и ООО | *До 1 сентября*  *2022* года | Положение о формах, периодичности,  порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных,  ЛИЧНОСТНЫХ В COOTBЕTCTBИИ С НОВЫМИ  ФГОС HOO и ООО.  Приказ об утверждении изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных,  ЛИЧНОСТНЫХ В COOTBЕTCTBHИ С НОВЫМИ  ФГОС HOO и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и** **ФГОС ООО** | | | |
| 32 | Разработка плана методической  работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | *До 1 сентября*  *2022 года* | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы |
| 33 | Изучение нормативных  документов по переходу на новые ФГОС HOO и ФГОСООО педагогическим коллективом | *В течение учебного*  *года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027годы* | Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | Обеспечение консультационной  методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП HOO и ООО по новым ФГОС HOO и ООО | *В течение всего*  *периода с 2022* по  *2027 годы* | План работы методического совета  образовательной организации. Планы работы ШМО.  Аналитическая справка замдиректора по УBP |
| 35 | Организация работы по  психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | *В течение всего*  *периода с 2022* по  *2027 годы* | Аналитическая справка замдиректора  по УBP |
| 36 | Формирование пакета  методических материалов по теме реализации ООП HOO по новому ФГОС HOO | *В течение всего*  *периода с 2022* по  *2027 годы* | Пакет методических материалов по  теме реализации ООП HOO по новому ФFOC HOO |
| 37 | Формирование пакета  методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | *В течение всего*  *периода с 2022* по  *2027 годы* | Пакет методических материалов по  теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 38 | Формирование плана ВШК в  условиях постепенного перехода на новые ФГОС HOO и ООО и реализации ООП HOO и ООО по новым ФГОС HOO и ООО | *До 1 сентября*  *ежегодно с 2022*  *по 2026 годы* | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК |
| 39 | Формирование плана  функционирования BCOKO в условиях постепенного перехода на новые ФГОС HOO и ООО и реализации ООП HOO и ООО по новым ФГОС HOO и ООО | *До 1 сентября*  *ежегодно с 2022*  по *2026 годы* | План функционирования BCOKO на  учебный год.  Аналитические справки по результатам BCOKO |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС** | | | |
| 40 | Анализ кадрового обеспечения  постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | *Январь 2022 года* | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов |
| 41 | Диагностика образовательных  потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | *Январь 2022 года,*  *ежегодно в период с 2023 по 2027*  *годы* | Сайт образовательной организации,  страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 42 | Поэтапная подготовка  педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовой  подготовки педагогических работников, реализующих ООП HOO и ООО | *Ежегодно* в  *течение всего периода с 2021 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации,  страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УBP |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | Распределение учебной нагрузки  педагогов на учебный год | *До* *25 августа*  *ежегодно в период с 2022 no 2027 гг* | Комплектование |
| 44 | Размещение на сайте  образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | *В течение всего*  *периода с 2022 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов |
| 45 | Информирование родительской  общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | *Ежеквартально* в  *течение всего периода с 2022* по *2027 годы* | Сайт образовательной организации,  страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 46 | Изучение и формирование  мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО,  представление результатов | *Ежеквартально* в  *течение всего периода с 2022* по *2027 годы* | Сайт образовательной организации,  страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УBP |
| 47 | Информирование о нормативно-  правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | *Ежеквартально* в  *течение всего периода с 2022* по *2027* годы | Сайт образовательной организации,  страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
|  | **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение** | | |
| 48 | Формирование МТБ | *весь период* | Завхоз |
|  |  |  |  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение** | | | |
| 49 | Финансирование МТБ | *весь nepиoд* | Учредитель |