**ПРИНЯТО:**

на Педагогическом совете МБОУ «Дмитриевская ООШ»

 Протокол № 1 от 31.01.2022r.

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ «Дмитриевская ООШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Кучинский

Приказ № 17-о от 31.01.2022г.

**План-график мероприятий МБОУ**

 **«Дмитриевская ООШ»**

**по обеспечению перехода на новые ФГОС HOO, ФГОС** ООО **на 2022-2027** годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *г»**к/к* | Мероприятия | Сроки**исполнения** | Результат |
|  | **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГOC** **HOO и ФГОС ООО** |
| 1 | Педагогический совет по переходу на новый ФГОС НОО и ООО: Создание рабочей группы пообеспечению перехода на новые ФГОС HOO и ФГОС ООО; утверждение планов перехода на новый ФГОС | *Январь 2022**года* | Приказ о создании рабочих групп пообеспечению перехода на ФГОС HOO и ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС HOO.Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольногородительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС HOO и ООО за период 2022-2027 годов | *Январь 2022 года,**август 2022 года* | Протокол общешкольногородительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФFOC HOO и ООО за период 2022-2027 годов |
|  | Проведение классногородительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС HOO | *Май, ежегодно* с*2022 года* | Протокол классного родительскогособрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС HOO |
| 4 | Проведение классногородительского собрания в 5 классе, посвященного переходуна новые ФГОС ООО | *Май, ежегодно,**2022-2024 годы* | Протокол классного родительскогособрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительскихмероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | *Ежегодно,* в*течение учебного года* в *соответствии графиком* | Аналитические отчеты замдиректора*по* УBP о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материаловРазделы на сайте ОО |
| 6 | Педагогический совет по вопросу: «Анализ имеющихся вобразовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ HOO и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO и ООО» | *Август 2022**года* | Аналитическая записка об оценкеусловий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС HOO и ООО |
| 7 | Анализ соответствияматериально-технической базы образовательной | *Июнь 2022 —**август 2022 года* | Аналитическая записка об оценкематериально-технической базы реализации ООП HOO и |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | организации для реализацииООП HOO и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда |  | ООО, приведение ее в соответствие стребованиями новых ФГОС HOO и ООО |
| 8 | Комплектование библиотекиУMK по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС HOO и ООО всоответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до* 7*сентября**2022-2027*  | Наличие утвержденного иобоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС HOO и ООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системымониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов HOO и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности HOO и ООО | *март 2022 года* | Аналитическая справка замдиректорапо УBP. |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГOC HOO и** **ФГО С ООО** |
| 10 | Формирование банка данныхнормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС HOO и ФГОС ООО | *В течение всего**периода* | Банк данных нормативно-правовыхдокументов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 11 | Изучение документовфедерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | *В течение всего**периода* | Листы ознакомления с документамифедерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 12 | Внесение изменений в программуразвития образовательной организации | *Сентябрь**2022* года | Приказ о внесении изменений впрограмму развития образовательной организации |
| 13 | Внесение изменений идополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | *До 01.09.2022* | Устав образовательной организации |
| 14 | Разработка приказов, локальныхактов, регламентирующих введение ФГОС HOO и ФГОС ООО | *Январь-август 2022* | Приказы, локальные акты,регламентирующие переход на новые ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 15 | Приведение в соответствие стребованиями новых ФГОС HOO и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | *До 01.09.2022* | Должностные инструкции |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Разработка на основе примернойосновной образовательной программы HOO основной образовательной программы HOO образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO | До *01.08.2022* | Протоколы заседаний рабочей группыпо разработке основной образовательной программы HOO.Основная образовательная программа HOO, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 17 | Разработка на основе примернойосновной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формированияУУД, *программы коррекционной работы,* в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До *01.08.2022* | Протоколы заседаний рабочей группыпо разработке основной образовательной программы ООО.Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,программа формированияУУД, *программа коррекционной работы* |
| 18 | Утверждение основныхобразовательных программ HOO и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формированияУУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | *До 01.09.2022* | Протокол заседания ПC.Приказ об утверждении образовательных программ HOO и ООО, в т.ч.рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, *программы коррекционной работы ООО* |
| 19 | Разработка учебных планов,планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС HOO и ООО на 2022/23учебный год | *До 30 августа**2022 года* | Учебный план HOO.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности HOO. План внеурочной деятельности ООО |
| 20 | Разработка учебныхпланов, планов внеурочной деятельности для 1-2-x и 5-6-х классов по новым ФГОС HOO и ООО на 2023/24 учебный год | *До 30 мая**2023 года* | Учебный план HOO.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности HOO. План внеурочной деятельности ООО |
| 21 | Разработка учебныхпланов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-x классов по новым ФГОС HOO и ООО на 2024/25 учебный год | *До 30 мая**2024 года* | Учебный план HOO.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности HOO. План внеурочной деятельности ООО |
| 22 | Разработка учебных | *До 30 мая* | Учебный план HOO. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | планов, планов внеурочнойдеятельности для IN-x и 5-8-x классов по новым ФFOC HOO и ООО на 2025/26 учебный год | *2025 года* | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности HOO. План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебного плана, планавнеурочной деятельности для 5— 9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | *До 30 мая**2026 года* | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка и утверждениерабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO и ООО | *До 31 августа**2022 года* | Рабочие программы педагогов поучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 25 | Разработка и утверждениерабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO и ООО | *До 31 августа**2023 года* | Рабочие программы педагогов поучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 26 | Разработка и утверждениерабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФFOC HOO и ООО | *До 31 августа**2024 года* | Рабочие программы педагогов поучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 27 | Разработка и утверждениерабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO и ООО | *До 31 августа**2025 года* | Рабочие программы педагогов поучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |
| 28 | Разработка и утверждениерабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного | *До 31 августа**2026 года* | Рабочие программы педагогов поучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | плана для 9 класса на 2026/27учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС HOO и ООО |  |  |
| 29 | Утверждение списка УMK дляуровней HOO и ООО | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка УMKдля уровней HOO и ООО с приложением данного списка |
| 30 | Утверждение модели договорамежду образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022года | Приказ об утверждении моделидоговора между образовательной организацией и родителями.Договор между ОО и родителями |
| 31 | Внесение изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС HOO и ООО | *До 1 сентября**2022* года | Положение о формах, периодичности,порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных,ЛИЧНОСТНЫХ В COOTBЕTCTBИИ С НОВЫМИФГОС HOO и ООО.Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных,ЛИЧНОСТНЫХ В COOTBЕTCTBHИ С НОВЫМИФГОС HOO и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и** **ФГОС ООО** |
| 32 | Разработка плана методическойработы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | *До 1 сентября**2022 года* | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |
| 33 | Изучение нормативныхдокументов по переходу на новые ФГОС HOO и ФГОСООО педагогическим коллективом | *В течение учебного**года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027годы* | Планы работы ШМО.Протоколы заседаний ШМО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | Обеспечение консультационнойметодической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП HOO и ООО по новым ФГОС HOO и ООО | *В течение всего**периода с 2022* по*2027 годы* | План работы методического советаобразовательной организации. Планы работы ШМО.Аналитическая справка замдиректора по УBP |
| 35 | Организация работы попсихолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | *В течение всего**периода с 2022* по*2027 годы* | Аналитическая справка замдиректорапо УBP |
| 36 | Формирование пакетаметодических материалов по теме реализации ООП HOO по новому ФГОС HOO | *В течение всего**периода с 2022* по*2027 годы* | Пакет методических материалов потеме реализации ООП HOO по новому ФFOC HOO |
| 37 | Формирование пакетаметодических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | *В течение всего**периода с 2022* по*2027 годы* | Пакет методических материалов потеме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 38 | Формирование плана ВШК вусловиях постепенного перехода на новые ФГОС HOO и ООО и реализации ООП HOO и ООО по новым ФГОС HOO и ООО | *До 1 сентября**ежегодно с 2022**по 2026 годы* | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК |
| 39 | Формирование планафункционирования BCOKO в условиях постепенного перехода на новые ФГОС HOO и ООО и реализации ООП HOO и ООО по новым ФГОС HOO и ООО | *До 1 сентября**ежегодно с 2022*по *2026 годы* | План функционирования BCOKO научебный год.Аналитические справки по результатам BCOKO |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС** |
| 40 | Анализ кадрового обеспеченияпостепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | *Январь 2022 года* | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
| 41 | Диагностика образовательныхпотребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | *Январь 2022 года,**ежегодно в период с 2023 по 2027**годы* | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 42 | Поэтапная подготовкапедагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовойподготовки педагогических работников, реализующих ООП HOO и ООО | *Ежегодно* в*течение всего периода с 2021 по 2027 годы* | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директора по УBP  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | Распределение учебной нагрузкипедагогов на учебный год | *До* *25 августа**ежегодно в период с 2022 no 2027 гг* | Комплектование |
| 44 | Размещение на сайтеобразовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | *В течение всего**периода с 2022 по 2027 годы* | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
| 45 | Информирование родительскойобщественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | *Ежеквартально* в*течение всего периода с 2022* по *2027 годы* | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 46 | Изучение и формированиемнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО,представление результатов | *Ежеквартально* в*течение всего периода с 2022* по *2027 годы* | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директора по УBP |
| 47 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО | *Ежеквартально* в*течение всего периода с 2022* по *2027* годы | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
|  | **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение** |
| 48 | Формирование МТБ | *весь период* | Завхоз |
|  |  |  |  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение** |
| 49 | Финансирование МТБ | *весь nepиoд* | Учредитель |